Zatwierdził						Sprawdził

................................................		  	     	  	..........................................

Prezes Zarządu						Radca Prawny

................................................		  		          	..........................................

data							data

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Tryb zamówienia:

Zamówienie sektorowe przeprowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych sektorowych których wartość przekracza 30.000,00 euro

oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp
zgodnie z art. 132 i 133 ustawy pzp (Dz.U. z 2017 poz. 1579).

Nazwa zadania:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Leżajsk”

CPV:

45.23.13.00-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.24.10-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45.23.24.40-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.21.00-3	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

1. Informacje ogólne

  - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie regulacje Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych, których wartość przekracza 30.000,00 EURO oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – zgodnie z art. 132 i 133 Ustawy PZP w Spółce Stare Miasto – Park Sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych, których wartość przekracza 30.000,00 EURO oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – zgodnie z art. 132 i 133 Ustawy PZP w Spółce Stare Miasto – Park Sp. z o.o. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.sm-park.pl, pod  linkiem http://sm-park.pl/k/pliki/dopobrania/RegulaminUZPS.

  - Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia sektorowego zwana jest w dalszej treści siwzs lub specyfikacją.

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,

Regon 180 054 074, NIP   816-16-14-875,

Telefon / Faks       17 242 00 78,

Adres strony internetowej: www.sm-park.pl

Adres poczty elektronicznej: robert.kania@sm-park.pl oraz sm-park@sm-park.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania sektorowego zgodnie z §7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych.

  - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na:

    - stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.sm-park.pl

    - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.

4. Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk” w ramach 5 części:

    - Część nr 1: CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I PISKOROWICE

    - Część nr 2: WIERZAWICE

    - Część nr 3: GIEDLAROWA i GWIZDÓW

    - Część nr 4: BRZÓZA KRÓLEWSKA

    - Część nr 5: HUCISKO

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

    - CZĘŚĆ NR 1: CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I PISKOROWICE

ZADANIE NR 1 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Dębniańskie

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 87m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 97m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 - 10m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej - 1szt.

ZADANIE NR 2 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Piskorowice

ODCINEK 2/1

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 100m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90mm - 100m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

ODCINEK 2/2

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne – 223m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 230m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 – 7m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 2szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej - 1szt.

ODCINEK 2/3

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 522m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 528m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 - 6m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 4szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

    - CZĘŚĆ NR 2: WIERZAWICE

ZADANIE NR 1 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wierzawice

ODCINEK 1/1

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 195m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 195m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Przepięcie istniejącego przyłącza - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

ODCINEK 1/2

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 520m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 570m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 - 50m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej - 1szt.

UWAGA!!!

Do oferty (wyceny) tego odcinka nie należy uwzględniać odcinka sieci już wykonanego. W załączeniu (załącznik nr: Część nr 2 ZAD nr 1 odcinek 1.2) - skan inwentaryzacji powykonawczej wykonanego odcinka.

    - CZĘŚĆ NR 3: GIEDLAROWA i GWIZDÓW

ZADANIE NR 1 : Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Giedlarowa

ODCINEK 1/1

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 82m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 95m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 - 13m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

KANALIZACJA:

- Roboty ziemne - 91m

- Roboty montażowe PVC Dn 200 mm - 91m

- Studzienka rewizyjna - 3szt.

ODCINEK 1/2

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 119m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 125 mm - 125m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 200 - 6m

- Hydrant HP 100 z zasuwą odcinającą Dn 100 - 1szt.

- Przepięcie istniejącego przyłącza - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 100 - 1szt.

ZADANIE NR 2 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gwizdów

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 62m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 40 mm - 80m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 90 - 18m

- Zdrój uliczny - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 40 - 1szt.

    - CZĘŚĆ NR 4: BRZÓZA KRÓLEWSKA

ZADANIE NR 1 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Brzóza Królewska

ODCINEK 1/1

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 164m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 174m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 - 10m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

ODCINEK 1/2

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 71m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 110 mm - 77m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 200 - 6m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

ODCINEK 1/3

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 390m.

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 110 mm - 412m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 200 - 22m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 3szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

ODCINEK 1/4

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 230m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 230m

- Hydrant HP 80 z zauwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej - 1szt.

UWAGA!!!

Do oferty (wyceny) tego odcinka nie należy uwzględniać odcinka sieci już wykonanego. W załączeniu (załącznik nr: Część nr 4 ZAD nr 1 odcinek 1.4) - skan inwentaryzacji powykonawczej wykonanego odcinka.

ODCINEK 1/5

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 68m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 68m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

UWAGA!!!

Do oferty (wyceny) tego odcinka nie należy uwzględniać odcinka sieci już wykonanego. W załączeniu (załącznik nr: Część nr 4 ZAD nr 1 odcinek 1.5) - skan inwentaryzacji powykonawczej wykonanego odcinka.

ODCINEK 1/6

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 460m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 490m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 160 - 30m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 3szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

    - CZĘŚĆ NR 5: HUCISKO

ZADANIE NR 1 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko

ODCINEK 1/1

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 446m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 110 mm - 433m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 40 mm - 45m

- Przewiert sterowany R.O. PE Dn 200 - 32m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 3szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 100 - 1szt.

ODCINEK 1/2

WODOCIĄG:

- Roboty ziemne - 110m

- Roboty montażowe wodociąg PEHD Dn 90 mm - 110m

- Hydrant HP 80 z zasuwą odcinającą Dn 80 - 1szt.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z zasuwą Dn 80 - 1szt.

  - Wymagania dla hydrantów nadziemnych DN – 80:

    - Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2:1999 (DN – 80 ośmiootworowe) ( Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze PN – 16

    - Hydrant nadziemny DN 80 posiada dwie nasady wykonane ze stopu aluminium na węże ø – 75, pokrywa wykonana z żeliwa szarego przymocowana linką stalową do górnego korpusu hydrantu

    - Korpus górny, korpus dolny, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego

    - Gniazdo uszczelnienia tłoka wykonane z mosiądzu, stanowiące nierozłączną część z korpusem

    - Kolumna - wykonana z żeliwa sferoidalnego

    - Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

    - Całość materiałów użytych do wykonania hydrantów musi być odporna na korozję, a elementy tego wymagające zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm odporna na przebicie 3 kV, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

    - Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, połączone z trzpieniem za pomocą kołka lub śruby nierdzewnej

    - Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

    - Uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe

    - Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM

    - Pomalowane na kolor czerwony

    - Płaska powierzchnia do montażu herbu/logo na korpusie górnym odlewu żeliwnego (tzw. pole herbowe)

  - Wymagania dla zasuw:

    - Zasuwy klinowe miękkouszczelnione do wody pitnej

    - klasa szczelności A,

    - uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi,

    - wykonanie żeliwo sferoidalne,

    - ciśnienie nominalne PN 10 i 16,

    - równy przelot zasuwa bez gniazda,

    - klin zwulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM,

    - prowadzenie klina przy pomocy tworzywa odpornego na zużycie,

    - wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,

    - trzpień zasuw scalony z kołnierzykiem oporowym w jeden element i wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

    - wrzeciono zasuw łożyskowane za pomocą niskotarciowych podkładek tworzywowych

    - sfera oringowa odseparowana od medium, możliwa wymiana oringowego uszczelnienia trzpienia zasuw pod ciśnieniem,

    - uszczelnienie zwrotne zasuw - zabezpieczające korek górny uszczelnienia trzpienia przed zanieczyszczeniem zewnętrznym,

    - korek zabezpieczony przed wykręceniem,

    - wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone farbą epoksydową wg. wymogów GSKRAL o min. grubości 250mikronów, malowanie proszkowe potwierdzone certyfikatem;

    - śruby łączące pokrywę zasuw z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

    - przyłącza zasuw: - kołnierzowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092-2: 1999 lub połączenia kielichowe

  - Wymagania dla zdroju ulicznego:

    - Korpus zdroju żeliwny

    - Elementy odcinająco-zamykające wykonane z mosiądzu

    - Samoczynne całkowite odwodnienie

    - Rura czerpalna ocynkowana

    - Odporny na środki dezynfekcyjne

    - Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję

    - Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów

    - Osłona odwodnienia

  - Należy oznakować przebieg trasy wodociągowej /taśma ostrzegawczo-znacznikowa/ oraz lokalizację zasuw i hydrantów /tabliczki informacyjne należy opisać/.

  - Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu budowy oraz przekazania do użytkowania.

  - Wykonawca podczas odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: atesty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, inwentaryzacje powykonawcze, wyniki analizy wody potwierdzające spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989),  badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, próby ciśnieniowe oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane materiały i urządzenia wymagań Zamawiającego określonych w STWiOR i dokumentacji projektowej:

- certyfikatów zgodności podzespołów i urządzeń z normami wskazanymi w STWiOR

-  atestów PZH

Każdy odcinek sieci wykonywany w ramach poszczególnych zadań podlega indywidualnemu odbioru. Na każdy wykonany odcinek sieci Wykonawca przedstawia Zamawiającemu odrębny komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru /o której mowa w ppkt. 4.2.2./.

  - Określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Zastosowanie materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach technicznych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - W wycenie należy uwzględnić przejścia pod drogami  w rurze osłonowej.

  - Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja techniczna – załącznik nr 8 do siwzs i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do specyfikacji.

  - Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia terenu (działki, drogi) do stanu pierwotnego w ciągu 30 dni od wejścia na ten teren.

  - Wykonawca wliczy w cenę oferty zakup i montaż rur osłonowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty kosztów pompowania wody z wykopów za pomocą igłofiltrów (w przypadku konieczności zastosowania).

  - Zamawiający nie wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast wymaga złożenia przez Wykonawcę formularza obliczania ceny oferty.

5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części tj:

    - Część nr 1: CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I PISKOROWICE – dokładny opis tej części zawiera pkt 4.2.1

    - Część nr 2: WIERZAWICE – dokładny opis tej części zawiera pkt 4.2.2

    - Część nr 3: GIEDLAROWA i GWIZDÓW – dokładny opis tej części zawiera pkt 4.2.3

    - Część nr 4: BRZÓZA KRÓLEWSKA – dokładny opis tej części zawiera pkt 4.2.4

    - Część nr 5: HUCISKO – dokładny opis tej części zawiera pkt 4.2.5

  - Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części w całości.

6. Termin wykonania zamówienia

  - Termin rozpoczęcia realizacji zadania dla każdej części:  w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

  - Zakończenie całości robót dla każdej części: 31.01.2018 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

    - zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  - wykonał co najmniej jedną budowę lub przebudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej ciśnieniowej z rur o przekroju nie mniejszym niż Ø 90mm i długości co najmniej 500 mb wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, długości sieci, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) – (wg załącznika nr 4 do siwzs),

  - dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które są wystarczające do pełnienia tej funkcji w czasie realizacji przedmiotu zamówienia przewidzianą na stanowisko kierownika budowy (wg załącznika nr 5 do siwzs).

  - Odrzucenie ofert następuje gdy:

    - jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,

    - nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu firmy,

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

    - jest nieważna na podstawie innych przepisów.

  - Wykluczenie Wykonawców następuje:

    - którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

    - z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - którzy nie wykonali umowy zawartej z Zamawiającym lub wykonali ją nienależycie bądź znajdują się w sporze z Zamawiającym.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - Dokumenty można przedkładać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - WYKONAWCA DO OFERTY DOŁĄCZA:

    - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwzs).

    - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone          w pkt 7 siwzs (załącznik nr 2 do siwzs).

    - Formularz obliczenia ceny oferty (załącznik nr 3 do siwzs).

    - Doświadczenie zawodowe (załącznik nr 4 do siwzs).

    - Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwzs).

    - Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).

    - Informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy).

    - Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia lub dokumenty przekazywane będą:

    - osobiście lub za pośrednictwem posłańca,

    - za pośrednictwem operatora pocztowego pisemnie na adres wskazany w pkt 2 siwzs

    - za pośrednictwem faksu na numer 17 242 60 94,

    - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adresy wskazane w pkt 2 siwzs.

  - Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego ze względu na konieczność zachowania formy pisemnej tych dokumentów i oświadczeń lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osoby uprawnione do informacji:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Brudniak

„Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

- w zakresie formalno–prawnym: Robert Kania.

„Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Prezes Zarządu Spółki Stare Miasto - Park.

10. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

  - Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej siwzs.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej siwzs powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą siwzs.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdą stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.

  - Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres:

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.,

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk

oraz opisana:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy Leżajsk”

Nie otwierać przed dniem: 19.10.2017 r. do godz. 1015

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”.

  - Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.                 W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1 Miejsce i termin składania ofert

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres:

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk

(Punkt Obsługi Klienta)

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00

Termin złożenia oferty do 19.10.2017 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.

13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk

sala konferencyjna (piętro)

19.10. 2017 r. o godz. 1015

14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

  - Wykonawca określa cenę brutto realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za pełny zakres zamówienia (wg załącznika  nr 1 do siwzs).

  - Zamawiający stosuje wynagrodzenie kosztorysowe wyliczone według cen jednostkowych zawartych  w formularzu obliczenia ceny oferty (załącznik nr 3).

  - Zamawiający określa kosztorysowy sposób rozliczania według cen jednostkowych podanych w formularzu obliczania ceny oferty.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwzs oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

    - koszty urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy ,

    - koszty likwidacji zaplecza budowy,

    - koszty zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót budowlanych (ogrodzenie prowizoryczne itp.),

    - koszty  wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, w tym odrębny operaty dotyczące przekroczenia drogi krajowej i powiatowej,

    - koszty wyłączenia z ruchu ciągów pieszych i jezdnych wraz z uzyskaniem warunków  odpowiednich instytucji, a także wykonania odbudowy istniejących nawierzchni (asfaltowych, tłuczniowych itp.) (w tym koszty opracowania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu, opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót itp.)

    - koszty płatnych prób, badań i odbiorów technicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich instytucji

    - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

    - koszty zapewnienia dojazdów i dojść w trakcie trwania robót budowlanych, oraz koszty bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległego terenu do zaplecza budowy,

    - koszty uporządkowania terenu po wykonanych robotach wokół budowy,

    - koszty zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia na okres trwania robót budowlanych,

    - koszty związane z doprowadzeniem terenów prywatnych, dróg do stanu pierwotnego w tym uzupełnienie zniszczonej roślinności, naprawa ogrodzeń oraz wszelkiego innego mienia zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie realizacji zadania,

    - koszty związane z wywożeniem z budowy ziemi, gruzu, śmieci, elementów rozbiórkowych, materiałów, a także koszty związane z utylizacją materiałów odpadowych i innych,

    - koszty opracowania planu BIOZ,

    - koszty prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej,

    - koszty odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) oraz koszty przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych (sprzęt i materiały do rozruchu), opracowanie instrukcji rozruchu, opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP, instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, oraz innych dokumentów odbiorowych,

    - koszty skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń                 ( karty gwarancyjne, instrukcje itp.)

    - podatki (w tym ewentualny wzrost stawek podatku w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia), koszty utylizacji odpadów oraz wszelkie inne koszty wynikające z wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami.

    - koszty pompowania wody z wykopów za pomocą igłofiltrów

  - Ceną oferty jest ceną brutto podaną w formularzu ofertowym. Cena podana w formularzu ofertowym i cena podana w formularzu obliczania ceny oferty powinna być identyczna.

  - Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści.

  - Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

    - cena (waga 95%)

Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-95 obliczone według wzoru:

Najniższa cena oferowana brutto za całość zamówienia

LPC = ---------------------------------------------------------------------- x 95 pkt

Badana cena brutto

LPC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

    - okres gwarancji (waga 5%) na wykonane roboty budowlane – nie krótszy niż 5 lat, nie dłuższy niż 7 lat  (wymagany minimalny okres gwarancji to 5 lat)

Kryterium – „okres gwarancji” na wykonane roboty budowlane – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali 0-5 obliczone według wzoru:

- 5 lata gwarancji 	– 0 pkt

LPG:	- 6 lat gwarancji 	– 3 pkt

- 7 lat gwarancji 	– 5 pkt

LPG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” na wykonane roboty budowlane pobierze dane z oferty Wykonawcy (pkt 2 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do siwzs).

    - Łączna ocena oferty:

LP = LPC + LPG

LP – sumaryczna ilość punktów danej oferty,

LPC – ilość punktów przyznanych dla kryterium „Cena”,

LPG – ilość punktów przyznanych dla kryterium „Okres gwarancji”.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.                            Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 6 do siwzs.

  - O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą elektroniczną (mail) jeżeli zostały podane adresy w ofercie przez Wykonawców.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

17.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia        sektorowego (wg załącznika nr 6 do siwzs).

17.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

Mogą być to:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, silny wiatr, powodzie, śnieg i mróz) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemożliwiające wykonywanie prac zgodnie z założoną technologią wykonania robót;

- działanie siły wyższej;

- konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu    art. 36a ustawy Prawo budowlane,

17.3 Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.

17.4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii itp.

17.5 Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej                  pod rygorem nieważności.

17.6 Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (np. zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru, itp.). W przypadku zmiany kierownika budowy Zamawiający zaakceptuje osobę spełniającą warunki określone w siwzs.

17.8 Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, zmiana terminu płatności, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie prac podwykonawcom (wg załącznika nr 9 do siwzs oraz zgodnie z wzorem umowy wg załącznika nr 6 do siwzs).

19. Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie w całości lub w danej części jeżeli:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.sm-park.pl

20. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści siwzs

  - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZS:

    - Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami w formie papierowej lub elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

    - Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieszcza odpowiedzi wraz z nadesłanymi pytaniami, nie ujawniając źródła pytań, na stronie internetowej. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZS wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

    - Pytania należy kierować w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku na adres: Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk; w godz. 7:00-15:00 lub robert.kania@sm-park.pl oraz sm-park@sm-park.pl

  - ZMIANA TREŚCI SIWZS:

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - O dokonanej zmianie specyfikacji Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym wysłano informację o umieszczeniu ogłoszenia, a także udostępni ją na stronie internetowej.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym wysłano informację o umieszczeniu ogłoszenia, oraz udostępni tę informację na stronie internetowej.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Załącznik nr 1: Formularz oferty

- Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy

- Załącznik nr 3: Formularz obliczenia ceny oferty

- Załącznik nr 4: Doświadczenie zawodowe

- Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

- Załącznik nr 6: Wzór umowy

- Załącznik nr 7: Przedmiar robót

- Załącznik nr 8: Dokumentacja techniczna

- Załącznik nr 9: Informacja o podwykonawcach